## Suivi_Travaux_Secteur_ER_HCHEDL
-Société : ER | -Exercice : 2026 | -Type : secteur | -Le : 11.08.2026
Secteur | Tranche | Chargé de clientèle | Adresse | Nature analytique | Corps d'état | Chargé d'op. | Ligne Budget | Descriptif des travaux | Budget | Commande |  |  |  | Suivi budget |  |  |  | Suivi travaux |  |  |  | Communication clients
[10 empty] | No commande | No fournisseur | Fournisseur | Etat de la commande | Engagé | Ecart | Payé | Solde | Etat des travaux | Date démarrage | Date fin des travaux | Observations | Support communication | Date communication
S11 | '2086 | ALOTHORE | AV. FRANCOIS MITTERRAND, CHELLES | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 575 | TRAVAUX SUR SDB (PLUSIEURS LOGEMENTS) - STABILITÉ BAC DE DOUCHE | 3000 | [9 empty] | DD70 OU MAINTENANCE SUIVANT DEVIS
S11 | '2292 | ALOTHORE | 4, 5, 6 ET 8 RUE RENE MICHEL, CHAUMES-EN-BRIE | GT | (c) Isolation | HCHEDLY | 525 | FLOCAGE PLANCHER HAUT DES SOUS-SOL ( BATIMENT 4,5,6 ET 8)- ER.36420 | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | LECUYER
S11 | '1402 | ALOTHORE | PLACE THOMAS LE PILLEUR, SERRIS | GT | (c) Isolation | HCHEDLY | 526 | TRAVAUX SUR TOITURE | 7500 | 5061140 | 5832 |  | Close | 7316.61 | 183.39 | 7316.61 | 0 | Terminés
S11 | '1718 | LALLANIC | 73 AVENUE GAMBETTA, PARIS 20 ARR | GT | (e) Divers | HCHEDLY | 528 | TRAVAUX DE PLOMBERIE LOGEMENT & DEVIATION ALIMENTATION EF | 5000 | 5046501 | 21743 |  | Close | 2317.7 | 2682.3 | 2317.7 | 0 | Terminés
S11 | '1850 | ALOTHORE | RUE DUPUY CROUZET, CHOISY-LE-ROI | GT | (e) Divers | HCHEDLY | 529 | RÉPARATION RESEAU PLOMB - ER.29973 | 4000 | 5079166 | 21743 |  | Close | 3960 | 40 | 3960 | 0 | Terminés |  |  | OS POUR MISE EN SÉCURITÉ PAR AGENCE
S11 | '1975 | LALLANIC | RUE DANIEL TOUSSAINT, VALENTON | GT | (e) Divers | HCHEDLY | 530 | SÉPARATIFS ENTRE LOGEMENTS - ER.29915 | 8500 | 5064691 | 5700 |  | Close | 8415 | 85 | 8415 | 0 | Terminés |  |  | NON PRIS PAR GPA
S11 | '2072 | CMICHEL | 10 RUE DE STOCKHOLM, MONTEVRAIN | GT | (d) Espaces Ext | HCHEDLY | 532 | REMPLACEMENT COUVERCLE REGARD | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | ATT DEVIS OS EVIZIO
S11 | '2120 | OBENGOUA | 8 RUE PIERRE AUGUSTIN CARON, OTHIS | GT | (e) Divers | HCHEDLY | 533 | DÉPLACEMENT DE UC DE POMPE HYDROCARBURE | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | STANDBY : RECENSEMENT SSILLET ET CHC
S11 | '2365 | JBRANCO | PL. PABLO PICASSO, CHAMPS-SUR-MARNE | GT | (e) Divers | HCHEDLY | 535 | CONDAMNATION SOUS SOL | 5000 | 5070110 | 8168 |  | Close | 5177.14 | -177.14 | 5177.14 | 0 | Terminés
S11 | '1397 | LALLANIC | 10 RUE DE PARIS, COUPVRAY | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | 536 | DÉMOUSSAGE ET ENTRETIEN COUVERTURE | 5000 | 5101607 | 8168 |  | 2527.25 | 2472.75 |  | 2527.25 |  |  | ANNU
S11 | '1398 | LALLANIC | 1 RUE D'ESBLY, COUPVRAY | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | 537 | ENTRETIEN DE LA COUVERTURE | 6000 | 5101615 | 8168 |  | 1845.65 | 4154.35 |  | 1845.65 |  |  | STANDBY
S11 | '2276 | ALOTHORE | 5 INDIV - RUE DE LA CLEF DES CHAMPS, MAGNY-LE-HONGRE - ER.39351 | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | 538 | ENTRETIEN / DÉMOUSSAGE COUVERTURES - ER.39351 | 13000 | 5076678 | 5832 |  | 13310.72 | -310.72 |  | 13310.72 | Terminés
S11 | '1426 | LALLANIC | AV. DE COEUILLY, LE PLESSIS-TREVISE | GE | (g) Halls | HCHEDLY | 539 | MISE EN PEINTURE DES PARTIES COMMUNES | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | STANDBY
S11 | '1430 | LALLANIC | 10 INDIV - RUE DES REINETTES, VILLENEUVE-SAINT-DENIS | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | 541 | DÉMOUSSAGE ET ENTRETIEN DES COUVERTURES | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | STANDBY
S11 | '2072 | CMICHEL | 10 RUE DE STOCKHOLM, MONTEVRAIN | GE | (g) Halls | HCHEDLY | 542 | MISE EN PEINTURE HALL ET CAGE D'ESCALIER ET PORTES PLACARDS | 14000 | 5060254 | 30888 |  | Close | 14382.5 | -382.5 | 14382.5 | 0 | Terminés |  |  | ATT AJOUT FOURN.
S11 | '2021 | OBENGOUA | RUE DE MEAUX, VAUJOURS | GE | (g) Halls | HCHEDLY | 543 | RÉFECTION DES REVÊTEMENTS DE SOLS - BAT B | 8000 | 5026698 | 8168 |  | Close | 8199.91 | -199.91 | 8199.91 | 0 | Terminés | 25.02.2026 | 06.03.2026
S11 | '2118 | CDOSSANTOS | 10 RUE BONAPARTE, OZOIR-LA-FERRIÈRE | GE | (g) Halls | HCHEDLY | 544 | PEINTURE PARTIES COMMUNES | 15000 | 5047714 | 8168 |  | Close | 14833.59 | 166.41 | 14833.59 | 0 | Terminés
S11 | '2118 | CDOSSANTOS | 12 RUE BONAPARTE, OZOIR-LA-FERRIÈRE | GE | (g) Halls | HCHEDLY | 545 | PEINTURE PARTIES COMMUNES | 15000 | 5047718 | 8168 |  | Close | 14484.55 | 515.45 | 14484.55 | 0 | Terminés
S11 | '2211 | ALOTHORE | RUE DE LA CLEF DES CHAMPS, MAGNY-LE-HONGRE - ER.34600 | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | 546 | REMPLACEMENT TUILES SUITE INFILTRATION | 5000 | 5023307 | 5832 |  | Close | 5045.04 | -45.04 | 2858.79 | 2186.25 | Terminés |  |  |  | 10.02.2026
S11 | '2293 | LALLANIC | AV. MOLIERE, PL. DENIS DE CHAILLY, NANGIS | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | 548 | DÉMOUSSAGE COUVERTURE | 13000 | 5099437 | 8168 |  | 13298.73 | -298.73 |  | 13298.73 |  |  | DEVIS EVIZIO
S11 | '1426 | LALLANIC | AV. DE COEUILLY, LE PLESSIS-TREVISE | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | 549 | TRAVAUX COUVERTURE SUITE INFILTRATION MM | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | ATT DEVIS OS
S11 | '1400 | ALOTHORE | 14 RUE ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS | CP | (p) Toitures | HCHEDLY | 550 | TRAVAUX SUR TOITURE ET REMPLACEMENT NOUES EN ZINC | 4500 | 5040765 | 5832 |  | Close | 4224 | 276 | 4224 | 0 | Terminés |  |  | STANDBY
S11 | '1396 | LALLANIC | 6/8/10 PLACE DES CORNILLES, CHESSY | CP | (r) Fermetures | HCHEDLY | 551 | REMPLACEMENT SERRURERIE PORTE PIÉTONNE PARKING | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | D
S11 | '1396 | LALLANIC | 6/8/10 PLACE DES CORNILLES, CHESSY | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | 552 | CONDAMNATION ET RÉAFFECTATION DU LOCAL VÉLO | 5500 | 5108210 | 8168 |  | 5482.42 | 17.58 |  | 5482.42 |  |  | D EVIZIO
S11 | '1396 | LALLANIC | 5 PSG DES ECOLES, CHESSY - ER.26141 | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY | 553 | TVX ISOLATION COMBLES - ER.26141 | 7500 | 5107622 | 5832 |  |  | 7500
S11 | '1396 | LALLANIC | 6/8/10 PLACE DES CORNILLES, CHESSY | CP | (p) Toitures | HCHEDLY | 554 | ETANCHEITE TOITURE GRAVILLONNEE | 12000 | 5107619 | 5832 |  | 12556.61 | -556.61 |  | 12556.61 |  |  | ANNU
S11 | '1397 | LALLANIC | 9 RUE DE PARIS, COUPVRAY | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | 555 | MISE EN PLACE 3 VOLETS BATTANTS - ER.26154 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | ATT DEVIS
S11 | '1429 | LALLANIC | IMPASSE CALVILLE, VILLENEUVE-SAINT-DENIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | 556 | ENTRETIEN / REMPLACEMENT VOLETS BOIS | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | A ANNULER
S11 | '1399 | ALOTHORE | 4 RUE DU TOQUE BOIS, MAGNY-LE-HONGRE - ER.26169 | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY | 557 | ISOLATION TOITURE DÉNUDÉE SUITE TRAVAUX MITOYENS | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | A ANNULER
S11 | '1400 | ALOTHORE | 6 RUE DU PRESSOIR, SERRIS | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY | 558 | ITI SUITE PONT THERMIQUE ER.26198 | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | ITI OU ENDUIT ISOLANT
S11 | '1400 | ALOTHORE | 14 RUE ROBERT THIBOUST 77700 SERRIS | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | 559 | POSE STOP PARK (12 PLACES) | 3500 | 5027278 | 8168 |  | Close | 3263.13 | 236.87 | 3263.13 | 0 | Terminés
S11 | '1950 | ALOTHORE | 66 BOUCLE BELLE JOSEPHINE, MAGNY-LE-HONGRE | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY |  | REPRISE RESEAU VENTIL KOUDOU - ER.28705 |  | 5071205 | 24023 |  | 638.47 | -638.47 | 638.47 | 0 | Terminés
S11 | '1400 | ALOTHORE | 6 RUE DU PRESSOIR, SERRIS - ER.26199 | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 560 | RAMONAGE DES CONDUITS VMC (LOGEMENT AFFECTÉ : ER.26199) | 2000 | 5070836 | 24023 |  | 246.4 | 1753.6 |  | 246.4 |  |  | ATT DEVIS
S11 | '1401 | ALOTHORE | AVENUE DE SARIA, SERRIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | 561 | REMPLACEMENT GARDE CORPS ROUILLÉS | 2000 |  |  |  |  | 2000
S11 | '1401 | ALOTHORE | AVENUE DE SARIA, SERRIS | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 562 | REMPLACEMET POMPE DE RELEVAGE | 3500 | 5050048 | 1 |  | Close | 2134 | 1366 | 2134 | 0 | Terminés
S11 | '1430 | LALLANIC | IMPASSE FARO, VILLENUEVE SAINT DENIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | 563 | CHANGEMENT VOLETS EXTERIEURS - ER.26610 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | A ANNULER
S11 | '1799 | OBENGOUA | 101 RUE VICTOR CLAIRET, VARREDDES | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | 564 | POSE STOP PARK (5 PLACES) | 1500 | 5027280 | 8168 |  | Close | 1412.9 | 87.1 | 1412.9 | 0 | Terminés
S11 | '1850 | ALOTHORE | 2 RUE DUPUY CROUZET, CHOISY-LE-ROI | CP | (p) Toitures | HCHEDLY | 565 | ENTRETIEN TERRASSES GRAVILLONNÉES BAT C | 5000 | 5076587 | 5832 |  | 5283.3 | -283.3 |  | 5283.3 | Terminés
S11 | '2032 | OBENGOUA | 1 RUELLE DES FILLOIRS, DAMMARTIN-EN-GOELE | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | 569 | POSE STOP PARK (9 PLACES) | 2500 | 5027287 | 8168 |  | Close | 2487.77 | 12.23 | 2487.77 | 0 | Terminés
S11 | '2032 | OBENGOUA | 21 TER DES OULCHES, DAMMARTIN-EN-GOELE | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 570 | REMPLACEMENT POMPE RELEVAGE | 4000 | 5048711 | 1 |  | Close | 4103 | -103 | 4103 | 0 | Terminés
S11 | '2067 | OBENGOUA | 10 BIS RUE D'ORSOY, VARREDDES | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | 571 | POSE STOP PARK (6 PLACES) | 2000 | 5027290 | 8168 |  | Close | 1712.41 | 287.59 | 1712.41 | 0 | Terminés
S11 | '2072 | CMICHEL | 10 RUE DE STOCKHOLM, MONTEVRAIN | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 573 | REPARATION INFILTRATION LT SOUS SOL | 1000 | [9 empty] | RECHERCHE DE FUITE EN COURS
S11 | '2086 | ALOTHORE | AV. FRANCOIS MITTERRAND, CHELLES | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 574 | REPRISE DESCENTE EP | 2000 | [9 empty] | ANNULÉ
S11 | '2120 | OBENGOUA | 8 RUE PIERRE AUGUSTIN CARON, OTHIS | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 577 | REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE | 3500 | 5027233 | 1 |  | 5654 | -2154 | 5654 | 0 | Terminés
S11 | '2120 | OBENGOUA | 8 RUE PIERRE AUGUSTIN CARON, OTHIS | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 578 | REMPLACEMENT POMPE HYDROCARBURE | 3500 | [9 empty] | STANDBY : RECENSEMENT SSILLET ET CHC
S11 | '2293 | LALLANIC | AV. MOLIERE, PL. DENIS DE CHAILLY, NANGIS | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | 579 | REPRISE ENROBE PARKING | 10000 | 5079695 | 25963 |  | 6704.5 | 3295.5 |  | 6704.5 |  |  | STANDBY
S11 | '2293 | LALLANIC | AV. MOLIERE, PL. DENIS DE CHAILLY, NANGIS | CP | (r) Fermetures | HCHEDLY | 580 | REMPLACEMENT PORTE D'ENTRÉE PIÉTONNE PARKING | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | EN ATTENTE ISOSYS
S11 | '2294 | LALLANIC | 21 AVENUE DU GÉNERAL DU TAILLIS, NANGIS | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY | 581 | REMPLACEMENT DE VELUX HS [REPORT 2025] | 3000 | 4929053 | 5832 |  | 2310 | 690 | 2310 | 0 | Terminés
S11 | '2294 | LALLANIC | 21 AVENUE DU GÉNERAL DU TAILLIS, NANGIS | CP | (u) Etanchéité | HCHEDLY | 582 | RÉFECTION D'ÉTANCHÉITÉ | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | STANDBY
S11 | '2365 | JBRANCO | PL. PABLO PICASSO, CHAMPS-SUR-MARNE | CP | (p) Toitures | HCHEDLY | 583 | DIAG TOITURE ET INFILTRATION TOITURE 3ÈME ÉTAGE BAT 16, 18 ET 20 | 12000 | 5099441 | 5832 |  | 11844.2 | 155.8 |  | 11844.2
S11 | '1402 | ALOTHORE | PLACE THOMAS LE PILLEUR, SERRIS - ER.26244 | GT | (e) Divers | HCHEDLY | 534 | REMPLACEMENT MENUIS. - ER.26244 | 5000 | 5056454 | 7213 |  | 2523.84 | 2476.16 |  | 2523.84 | En cours
S11 | '2072 | CMICHEL | 10 RUE DE STOCKHOLM, MONTEVRAIN | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 572 | REPRISE DESCENTE EP | 2000 | [9 empty] | ANNULÉ
S11 | '2120 | OBENGOUA | 8 RUE PIERRE AUGUSTIN CARON, OTHIS | CP | (u) Etanchéité | HCHEDLY | 576 | RECHERCHE DE FUITE | 2000 | 5108854 | 6142 |  | 468 | 1532 |  | 468 | Planifiés | 17.08.2026 | 21.08.2026 | SOUS DO
S11 | '1976 | CMICHEL | 32 RUE CORNILLOT, THORIGNY-SUR-MARNE | GT | (e) Divers | HCHEDLY | 531 | TRAVAUX PONCTUELLE D'ISOLATION DE TOITURE | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | À VÉRIFIER
S11 | '2021 | OBENGOUA | RUE DE MEAUX, VAUJOURS | CP | (y) amenagt ext | HCHEDLY | 568 | SÉPARTION ACCÈS JARDIN AU LIEU REPRISE AFFAISSEMENT TERRAIN - AGENCE | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | L'AGENCE - MAINTENANCE : SÉCURISATION JARDIN AU FOND (131/133 B)
S11 | '1950 | ALOTHORE | 57 BOUCLE BELLE JOSÉPHINE, MAGNY-LE-HONGRE | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY | 566 | ISOLATION COMBLES - ER.28694 | 7000 | 5101634 | 5832 |  | Close | 7142.61 | -142.61 | 0 | 7142.61 | Planifiés
S11 | '1474 | OBENGOUA | 60 ALLÉE CONDORCET, SEVRAN | CP | (q) Menuiseries ext | HCHEDLY |  | REMPLACEMENT VOLET FIN GPA |  | 5071117 | 8168 |  | 2021.6 | -2021.6 |  | 2021.6
S11 | '2423 | CMICHEL | 11 CH DE LA PORTE VERTE, MONTEVRAIN | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY |  | RACHAT - REMANIAGE DE COUVERTURE EN TUILES |  | 5093021 | 5832 |  | 1650 | -1650 |  | 1650
S11 | '2424 | OBENGOUA | 4 COUR CHANTEPIE, CROISSY-BEAUBOURG | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY |  | RACHAT - REMPLACEMENT RESEAU VMC |  | 5103234 | 24023 |  | 959.38 | -959.38 |  | 959.38
S11 | '2424 | OBENGOUA | 4 COUR CHANTEPIE, CROISSY-BEAUBOURG | CP | (w) isolat extérieure | HCHEDLY |  | RACHAT - REMPLACEMENT ISOLATION COMBLES |  | 5103226 | 5832 |  | 7819.17 | -7819.17 |  | 7819.17
S11 | '1427 | LALLANIC | 7 TER AV. G. POMPIDOU, SUCY-EN-BRIE | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY |  | REMP. POMPE RELEVAGE |  | 5106694 | 1 |  | 5850.57 | -5850.57 |  | 5850.57
S11 | '1950 | ALOTHORE | 56 BOUCLE BELLE JOSÉPHINE, MAGNY-LE-HONGRE - ER.26198 | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 567 | REPRISE ITI MME RACON - ER.28695 | 1000 | 5075940 | 8168 |  | 354.46 | 645.54 |  | 354.46 |  |  | DEV EVIZIO PRIS EN CHARGE PAR L'AGENCE
S11 | '1430 | LALLANIC | RUE DES REINETTES, VILLENEUVE-SAINT-DENIS | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY | 540 | INFILTRATION TUILE CASSÉ - ER.26605 | 5000 | 5059486 | 5832 |  | 4938.01 | 61.99 |  | 4938.01 | Planifiés
S11 | '2292 | ALOTHORE | RUE RENE MICHEL, CHAUMES-EN-BRIE | GE | (h) Cages | HCHEDLY | 547 | REPRISE EN PEINTURE DES CAGES D'ESCALIERS | 20000 | 5063935 | 8168 |  | Close | 19166.51 | 833.49 | 19166.51 | 0 | Terminés
S11 | '1430 | LALLANIC | 12 RUE DES REINETTES, VILLENEUVE-SAINT-DENIS | GT | (c) Isolation | HCHEDLY | 527 | ITI PONCTUELLE AU NIVEAU DES PONTS THERIQUES CHAMBRE ET SDB - 12 RUE | 3000 |  |  |  |  | 3000
S11 | '2427 | JBRANCO | ALLEE F MANSART - GD ALLEE LE NOTRE, LOGNES | CP | (r) Fermetures | HCHEDLY |  | RACHAT - SECURISATION BOXES |  | 5079680 | 7213 |  | 9793.3 | -9793.3 |  | 9793.3
S11 | '1402 | ALOTHORE | PLACE THOMAS LE PILLEUR, SERRIS - ER.26256 | GT | (e) Divers | HCHEDLY | 534 | REMPLACEMENT MENUIS. VB - ER.26256 | 5000 | 5100781 | 5700 |  | 1552.1 | 3447.9 |  | 1552.1
S11 | '1850 | ALOTHORE | 2 RUE DUPUY CROUZET, CHOISY-LE-ROI | CP | (o) Plomberie | HCHEDLY | 565 | REMP. REGULATEURS | 6000 | 5050061 | 1 |  | Close | 1419 | 4581 | 1419 | 0 | Terminés
S11 | '2443 | ALOTHORE | RUE DE LA CLEF DES CHAMPS, MAGNY-LE-HONGRE - ER.39351 | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY |  | RACHAT - TRAVAUX COUVERTURE - ER.39351 |  | 5037762 | 5832 |  | Close | 2706 | -2706 | 2706 | 0 | Terminés
S11 | '2365 | JBRANCO | PL. PABLO PICASSO, CHAMPS-SUR-MARNE | GE | (i) Electricité | HCHEDLY |  | REMPLACEMENT ECLAIRAGE GARAGE |  | 5064551 | 24023 |  | Close | 1577.85 | -1577.85 | 1577.85 | 0 | Terminés
S11 | '2057 | OBENGOUA | 113 AVENUE JEAN JAURES, ROSNY SOUS BOIS | CP | (p) Toitures | HCHEDLY |  | 2027 ADF - MAINT TOITURE COPRO 6 K€
S11 | '1718 | LALLANIC | 73 AVENUE GAMBETTA, PARIS 20 ARR | GT | (e) Divers | HCHEDLY | 528 | TRAVAUX PLOMBERIE LOC ER.66400 | 5000 | 5071408 | 22323 |  | 2118.12 | 2881.88 |  | 2118.12
S11 | '2423 | CMICHEL | CH DE LA PORTE VERTE, MONTEVRAIN | GE | (j) Couvertures | HCHEDLY |  | RACHAT - REPARATION COUVERTURE |  | 5110048 | 5832 |  | 3848.63 | -3848.63 |  | 3848.63
[8 empty] | Totaux | 311000 |  |  |  |  | 261080.65 | 49919.35 | 134754.83 | 126325.82
[18 empty] | % Engagé vs Budget | 83.95
[18 empty] | % Payé vs Engagé | 51.61